МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.01.2016 N 5

Про затвердження плану заходів з реалізації
спільного проекту "Вчимося жити разом"

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та з метою реалізації спільного проекту "Вчимося жити разом", що реалізується з Громадською організацією "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту" у партнерстві з Європейським Союзом і Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в рамках ініціативи Європейського Союзу "Діти миру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації спільного проекту "Вчимося жити разом" (далі - План заходів), що додається.

2. Затвердити склад міжсекторальної робочої групи з питань планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту "Вчимося жити разом", що додається.

3. Затвердити склад регіональних координаторів, відповідальних за реалізацію завдань Плану заходів проекту "Вчимося жити разом", що додається.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити надання організаційно-методичної підтримки в проведенні проектних заходів.

5. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій забезпечити виконання Плану заходів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр С.М. Квіт

Затверджено
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
11.01.2016 N 5

План заходів 
щодо реалізації спільного проекту "Вчимося жити разом"

| N | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення семінару регіональних координаторів з питань планування, впровадження, моніторингу та оцінки проекту "Вчимося жити разом" | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Громадська організація (ГО) "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту" | січень 2016 р. |
| 2 | Проведення регіональних нарад за участю керівників управлінь освіти міських, районних держадміністрацій з питань впровадження проекту | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори | 2016 р. |
| 3 | Визначення базових навчальних закладів для впровадження проекту (загальною кількістю 735 дошкільних та 835 загальноосвітніх навчальних закладів) | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори | січень 2016 р. |
| 4 | Затвердження переліку навчальних закладів для впровадження проекту | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти | лютий 2016 р. |
| 5 | Розміщення на веб-сторінках навчальних закладів банерів ресурсних порталів проекту www.autta.org.ua, www.helte.org.ua та www.wordshelp.com.ua | Керівники визначених навчальних закладів, регіональні координатори | лютий 2016 р. |
| 6 | Визначення планових показників підготовки педагогічних працівників за розробленими курсами "Вчимося жити разом" за методикою розвитку життєвих навичок | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори | січень - лютий 2016 р. |
| 7 | Проведення нарад керівників затверджених базових навчальних закладів з питань впровадження проекту | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори | січень - грудень 2016 р. |
| 8 | Розроблення і видання навчально-методичних комплектів | ГО "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту", Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) | січень - серпень 2016 р. |
| 9 | Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження курсів "Вчимося жити разом" у навчально-виховний процес дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, ГО "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту" | квітень 2016 р. |
| 10 | Затвердження плану розподілу навчально-методичної літератури між областями відповідно до кількості підготовлених педагогічних працівників | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти | травень 2016 р. |
| 11 | Доставка до регіонів розроблених в рамках проекту навчально-методичних комплектів | ГО "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту" | серпень 2016 р. |
| 12 | Забезпечення розповсюдження за цільовим призначенням навчально-методичних комплектів у рамках проекту | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори | серпень - вересень 2016 р. |
| 13 | Підготовка регіональних тренерів для дошкільної, початкової і середньої освіти з методики викладання курсів "Вчимося жити разом" у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, ГО "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту" | квітень - серпень 2016 р. |
| 14 | Підготовка вихователів і вчителів для викладання курсів "Вчимося жити разом" у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у визначеній кількості | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори | травень - серпень 2016 р. |
| 15 | Запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах курсів "Вчимося жити разом" відповідно до розроблених рекомендацій | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, керівники базових навчальних закладів | 2016/2017 навчальний рік |
| 16 | Моніторинг навчальних закладів щодо кількісних і якісних показників впровадження курсів "Вчимося жити разом" у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, керівники базових навчальних закладів | вересень - грудень 2016, січень - травень 2017 |
| 17 | Розроблення і запровадження системи мотиваційної підтримки вихователів і вчителів щодо проектної діяльності | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, керівники базових навчальних закладів | 2016 рік |
| 18 | Проведення спеціального дослідження щодо впливу впровадження проекту на знання, ставлення і поведінкові навички дітей та підлітків | Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, ГО "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту" | травень 2016, грудень 2016 |
| 19 | Висвітлення ходу реалізації проекту в друкованих засобах масової інформації, на сайтах Міністерства освіти і науки, департаментів, управлінь освіти і науки обласних і районних державних адміністрацій, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, базових навчальних закладів | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Департаменти освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, керівники базових навчальних закладів | 2016 р. |
| 20 | Проведення засідань міжсекторальної робочої групи з питань планування, впровадження, моніторингу та оцінки проектних заходів, подальшій інституалізації впровадження курсів "Вчимося жити разом" | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, міжсекторальна робоча група з питань планування, впровадження, моніторингу та оцінки проектних заходів | 2016 р. |
| 21 | Проведення Всеукраїнської підсумкової конференції з питань виконання завдань проектних заходів. Відзначення найкращого досвіду | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, ГО "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту", Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) | грудень 2016 |

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти Ю.Г. Кононенко

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки 
11.01.2016 N 5

Склад 
міжсекторальної робочої групи з питань планування, впровадження, 
моніторингу та оцінки заходів проекту "Вчимося жити разом"

|  | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бєскова Наталія Володимирівна | Заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, координатор проекту від МОН України, керівник робочої групи |
| 2 | Панасюк Тамара Вікторівна | Начальник відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України |
| 3 | Грищенко Ганна Анатоліївна | Головний спеціаліст відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України |
| 4 | Фіцайло Світлана Сергіївна | Заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, заступник керівника робочої групи |
| 5 | Нерянова Світлана Іванівна | Головний спеціаліст відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України |
| 6 | Лотоцька Алевтина Вікторівна | Заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України |
| 7 | Сакович Олена Трохимівна | Фахівець з розвитку молоді та підлітків представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні |
| 8 | Пономаренко Володимир Степанович | Голова правління Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів", керівник проекту "Вчимося жити разом" (за згодою) |
| 9 | Воронцова Тетяна Володимирівна | Доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, координатор з питань розробок і тренінгів (за згодою) |
| 10 | Єресько Олег Вікторович | Начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою) |
| 11 | Березюк Ольга Вікторівна | Менеджер проектів громадської організації "Дитячий фонд "Здоров'я через освіту" (за згодою) |
| 12 | Патрикеєва Олена Олександрівна | Начальник відділу STEM-освіти Інститут модернізації змісту освіти |
| 13 | Страшко Станіслав Васильович | Завідувач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров'я інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (за згодою) |
| 14 | Богданов Сергій Олександрович | Заступник керівника центру Дослідження конфліктів та психоаналізу НаУКМА (за згодою) |
| 15 | Басенко Оксана Миколаївна | Координатор проектів, НаУКМА (за згодою) |

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти Ю.Г. Кононенко

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки 
11.01.2016 N 5

Склад регіональних координаторів,
відповідальних за реалізацію Плану 
заходів проекту "Вчимося жити разом"

| N | Адміністративно-територіальна одиниця | Напрямок роботи | П. І. Б. | Місце роботи | Посада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дніпропетровська область | Загальний координатор в області | Корсунська Вікторія Валентинівна | КВНЗ "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | завідувачка лабораторії документально-нормативного забезпечення |
|  |  | Дошкільна освіта | Савченко Вікторія Анатоліївна | КВНЗ "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | доцент кафедри філософії і культури здоров'я, канд. пед. наук |
|  |  | Початкова школа | Лаврова Лариса Василівна | КВНЗ "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | завідувачка кафедри філософії і культури здоров'я, канд. пед. наук |
|  |  | Середня та старша школа | Мікулак Наталія Михайлівна | КВНЗ "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | доцент кафедри філософії і культури здоров'я, канд. пед. наук |
| 2 | Донецька область | Загальний координатор в області | Поуль Валентина Станіславівна | Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | завідувачка кафедри дошкільної, початкової освіти та розвитку особистості, канд. псих. наук |
|  |  | Дошкільна освіта | Стягунова Ольга Олександрівна | Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | завідувачка відділу дошкільної освіти, канд. пед. наук |
|  |  | Початкова школа | Капінус Наталія Олександрівна | Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | завідувачка відділу початкової освіти |
|  |  | Середня та старша школа | Спірке Олена Андріївна | Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | методист відділу методичного забезпечення оздоровчої функції освіти |
| 3 | Запорізька область | Загальний координатор в області | Хіврич Валентина Володимирівна | Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації | заступник начальника управління - начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти |
|  |  | Дошкільна освіта | Байєр Ольга Миколаївна | КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради | зав. кафедри дошкільної освіти, доцент, канд. психол. наук |
|  |  | Початкова школа | Афанасьєва Тетяна Олександрівна | КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради | доцент кафедри менеджменту освіти та психології, канд. псих. наук |
|  |  | Середня та старша школа | Півненко Юлія Володимирівна | КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради | доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя, канд. псих. наук |
| 4 | Луганська область | Загальний координатор в області | Шаульська Юлія Валеріївна | Департамент освіти і науки Луганської обласної військово-цивільної адміністрації | головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної середньої освіти |
|  |  | Дошкільна освіта | Чумак Наталія Олександрівна | Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | методист з дошкільної освіти |
|  |  | Початкова школа | Сагіна Наталія Станіславівна | Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | методист з початкової освіти |
|  |  | Середня та старша школа | Рачок Оксана Леонідівна | Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | методист кафедри педагогіки та психології |
| 5 | Харківська область | Загальний координатор в області | Кононенко Олена Євгенівна | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | начальник відділу нормативного забезпечення та якості освіти |
|  |  | Дошкільна освіта | Капустіна Наталія Олександрівна | КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" | методист Центру громадянського виховання |
|  |  | Початкова школа | Берзіня Оксана Олександрівна | КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" | методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя |
|  |  | Середня та старша школа | Гніда Тетяна Борисівна | КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" | в.о. керівника Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя |

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти Ю.Г. Кононенко